АДМИНИСТРАЦИЯ

Песчанского муниципального  образования

Самойловского муниципального района  Саратовской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57

# от «04» июля 2016 г.

# «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Саратовской области от 25 июля 2013 года № 362-П «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке государственных программ Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации государственных программ Саратовской области», администрация Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области от  «07» июля 2014 г.   № 32 «Об утверждении порядка разработки и принятия муниципальных программ Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области» со дня вступления в силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление  обнародовать в специальных местах обнародования и разместить на официальном сайте в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Песчанского

муниципального образования			И.В.Мусияченко

Приложение к постановлению

администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

от «04» июля 2016 г. № 57

# Положение

# о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

# I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок принятия решений о разработке муниципальных программ на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации, порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области и ее критерии (далее - Порядок).

2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия:

муниципальная программа на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области (далее - муниципальная программа) - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов муниципальной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение стратегических целей и приоритетов социально-экономического развития Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области;

подпрограмма муниципальной программы - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, предусмотренных в муниципальной программе;

ведомственная целевая программа на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области (далее - ведомственная целевая программа) - утверждаемый постановлением администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели и решение конкретных тактических задач, стоящих перед главным распорядителем средств, описываемых измеряемыми показателями результативности;

ответственный исполнитель - орган исполнительной власти Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, определенный в качестве ответственного исполнителя муниципальной программы в перечне муниципальных программ на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области;

соисполнитель - орган исполнительной власти Самойловского муниципального района Саратовской области, являющийся ответственным за разработку, реализацию подпрограммы (подпрограмм) муниципальной программы;

участники муниципальной программы - органы исполнительной власти Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, органы местного самоуправления Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области (по согласованию), учреждения (по согласованию), участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ);

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития посредством реализации муниципальной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществление муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) муниципальной программы (подпрограммы);

основное мероприятие - отдельное мероприятие подпрограммы муниципальной программы, представляющее собой совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи, предусмотренной подпрограммой муниципальной программы;

контрольное событие - конкретное действие, отражающее непосредственный результат реализации основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ, предусмотренных подпрограммой муниципальной программы;

целевой показатель - количественно и (или) в отдельных случаях качественно выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения задачи (задач), реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

ожидаемый конечный результат - характеризуемое количественными и (или) качественными показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-экономического развития Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы муниципальной программы);

мониторинг реализации муниципальной программы - процесс наблюдения за ходом реализации муниципальной программы, ориентированный на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода ее реализации от запланированного.

3. Муниципальная программа разрабатывается исходя из выполнения муниципальных функций органами исполнительной власти Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области с учетом приоритетов социально-экономического развития Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, определенных стратегией социально-экономического развития Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на долгосрочный период.

4. Муниципальная программа включает в себя подпрограммы, содержащие ведомственные целевые программы и (или) основные мероприятия.

Ведомственная целевая программа разрабатывается и включается в подпрограмму муниципальной программы в случае, если ее реализация направлена на решение задач, предусмотренных подпрограммой.

Ведомственные целевые программы, утвержденные постановлением администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области до вступления в силу настоящего Порядка, включаются в подпрограмму муниципальной программы с учетом требований, установленных частью второй настоящего пункта.

5. Подпрограмма муниципальной программы направлена на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

6. Муниципальная программа может включать подпрограмму по организационному сопровождению реализации муниципальной программы, направленную на создание условий для реализации муниципальной программы и включающую в себя расходы на обеспечение деятельности органов исполнительной власти Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области и (или) муниципальных казенных учреждений муниципального образования Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, непосредственно осуществляющих реализацию муниципальной программы (ее отдельных подпрограмм, основных мероприятий и т.д.), а также расходы по предоставлению субсидий бюджетным и автономным учреждениям Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на финансовое обеспечение муниципальных заданий, если выполнение таких муниципальных заданий влияет на выполнение муниципальной программы в целом. Указанные расходы не могут быть отнесены ни к какой другой подпрограмме или отдельному мероприятию подпрограммы.

7. К подпрограмме, указанной в пункте 6 настоящего Порядка, предъявляются требования, аналогичные требованиям к другим подпрограммам муниципальной программы, за исключением требований к основным мероприятиям.

8. Если основное мероприятие одновременно необходимо для решения задач в рамках нескольких подпрограмм муниципальной программы (муниципальных программ), то оно может дублироваться. При этом объемы финансирования указанного мероприятия должны быть указаны только в одной подпрограмме муниципальной программы.

9. Муниципальные программы разрабатываются на срок, необходимый для достижения целей (конечного результата) муниципальной программы, но не более срока реализации стратегии социально-экономического развития Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на долгосрочный период.

10. Срок реализации входящих в подпрограмму муниципальной программы ведомственных целевых программ и основных мероприятий не может превышать срок реализации муниципальной программы в целом.

11. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы в части обязательств Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, подлежащих реализации начиная с очередного финансового года утверждаются постановлением администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в срок до 1 ноября текущего финансового года.

# II. Порядок принятия решения о разработке муниципальной программы

12. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области (далее - перечень муниципальных программ).

13. Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области.

14. Проект перечня муниципальных программ формируется специалистом  администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области по согласованию с руководителем исполнительной власти, содержащих сведения, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, а также пояснительных записок, содержащих обоснование необходимости разработки соответствующих муниципальных программ. Решение о включении муниципальной программы в проект перечня муниципальных программ принимается руководителем органа исполнительной власти с учетом положений федеральных законов, законов Саратовской области, нормативных правовых актов Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, в том числе документов муниципального стратегического планирования Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, перечня муниципальных программ Саратовской области и вносится специалистом администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на согласование в установленном порядке.

Проект постановления администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области о внесении изменений в перечень муниципальных программ разрабатывается ответственным исполнителем и вносится им на согласование в установленном порядке.

15. Перечень муниципальных программ содержит:

- наименования муниципальных программ;

- наименования подпрограмм;

- наименования ответственных исполнителей, соисполнителей;

- основные направления реализации муниципальной программы,

- наименования ведомственных целевых программ.

16. Утвержденный администрацией Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области перечень муниципальных программ размещается специалистом администрации на официальном сайте администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в сети Интернет.

# III. Порядок формирования муниципальной программы

17. Разработка проекта муниципальной программы осуществляется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ.

18. Проекты муниципальных программ подлежат обязательному согласованию с соисполнителями муниципальной программы до представления их на согласование в установленном порядке руководителю исполнительной органа.

19. Соисполнители и участники муниципальной программы несут ответственность за разработку и согласование проекта муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими основных мероприятий и (или) ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы.

20. Соисполнители согласовывают проект муниципальной программы в срок не более пяти рабочих дней со дня представления ответственным исполнителем проекта муниципальной программы.

21. Проект муниципальной программы, согласованный с соисполнителями, направляется ответственным исполнителем руководителю исполнительного органа на бумажном носителе.

22. Одновременно с проектом муниципальной программы ответственным исполнителем в администрацию Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, представляются следующие документы и материалы:

- проект постановления администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области об утверждении муниципальной программы;

- расчеты объемов финансового обеспечения за счет средств бюджета муниципального образования Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области и  районного бюджета Самойловского муниципального района по каждому основному мероприятию и (или) ведомственной целевой программе;

- пояснительная записка с оценкой планируемой эффективности и результативности муниципальной программы.

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

Обязательным условием оценки планируемой эффективности муниципальной программы является успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых показателей муниципальной программы, а также мероприятий в установленные сроки. В качестве основных критериев планируемой эффективности реализации муниципальной программы применяются:

а) критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада муниципальной программы в экономическое развитие Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в целом и влияния ожидаемых результатов муниципальной программы на различные сферы экономики Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области. Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффекты от реализации муниципальной программы, так и косвенные (внешние) эффекты, возникающие в сопряженных секторах экономики Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области;

б) критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад реализации муниципальной программы в социальное развитие, показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке;

в) описания основных мероприятий иных действующих муниципальных программ, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы.

23. Специалист администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области оценивает проект муниципальной программы по следующим направлениям:

- соответствие целей и задач муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, определенным документами стратегического планирования Российской Федерации и Саратовской области, правовыми актами Президента Российской Федерации, правовыми актами Правительства Российской Федерации и правовыми актами Правительства Саратовской области, правовыми актами Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области;

- соответствие мероприятий муниципальной программы заявленным целям и задачам;

- наличие целевых показателей муниципальной программы и соответствие их заявленным целям и задачам, а также показателям, определенным документами стратегического планирования Российской Федерации и Саратовской области, правовыми актами Президента Российской Федерации, правовыми актами Правительства Российской Федерации и правовыми актами Правительства Саратовской области, правовыми актами Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области;

- наличие источников получения информации о количественных значениях целевых показателей муниципальной программы (статистической отчетности, ведомственной отчетности, опросов, расчетов и др.);

- целесообразность осуществления бюджетных инвестиций за счет средств бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в объекты капитального строительства, включенные в проект муниципальной программы, с учетом их оценки на предмет эффективности использования средств бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, направляемых на капитальные вложения.

24. Специалист администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области совместно с заинтересованными лицами администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области рассматривают проект муниципальной программы и при отсутствии замечаний согласовывают в соответствии с инструкцией по делопроизводству в администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области и правовым актом администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области о порядке согласования правовых актов администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области.

В случае наличия замечаний проект муниципальной программы возвращается ответственному исполнителю на доработку. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих после возврата дорабатывает проект муниципальной программы и представляет его на согласование в установленном порядке.

25. После согласования проекта муниципальной программы  администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области ответственный исполнитель в течение 2 рабочих дней направляет проект муниципальной программы на проведение финансово-экономической экспертизы в Контрольно-счетную комиссию Самойловского муниципального района.

# IV. Требования к содержанию муниципальных программ

26. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из целей и задач социально-экономического развития Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, отраженных в документах стратегического планирования Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области.

27. Муниципальная программа содержит:

1) паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку;

2) основные разделы:

а) характеристику сферы реализации муниципальной программы.

Данный раздел должен содержать анализ состояния сферы реализации (отрасли) муниципальной программы, включая выявление основных проблем, пути их решения, а также прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы;

б) цели и задачи муниципальной программы.

Цель должна обладать следующими свойствами:

- специфичностью (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

- конкретностью (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримостью (достижение цели можно проверить);

- достижимостью (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

- релевантностью (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации программы).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

Достижение цели обеспечивается за счет решения задач муниципальной программы.

Задача муниципальной программы определяет результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муниципальных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации муниципальной программы.

Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо сформировать целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач;

в) целевые показатели муниципальной программы. Сведения о целевых показателях муниципальной программы формируются по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

Целевые показатели муниципальной программы должны количественно характеризовать ход ее реализации, решение основных задач и достижение целей муниципальной программы, а также:

- отражать специфику развития конкретной области, проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация муниципальной программы; иметь количественное значение по годам;

- непосредственно зависеть от решения основных задач и реализации муниципальной программы; отвечать требованиям:

адекватности (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);

точности (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);

объективности (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);

достоверности (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);

однозначности (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

своевременности и регулярности (включаются те целевые показатели, отчетные данные по которым поступают со строго определенной периодичностью и с незначительным временным шагом между моментом формирования официальных сведений и использованием в целях проведения мониторинга).

Целевые показатели подпрограмм должны быть взаимоувязаны с целевыми показателями, характеризующими достижение целей и решение задач муниципальной программы.

Муниципальные программы, подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы, должны предусматривать не более 10 целевых показателей с разбивкой по годам реализации (за исключением случаев, когда муниципальные программы, подпрограммы, в том числе ведомственные целевые программы подготовлены в целях исполнения областных правовых актов);

г) прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Прогноз конечных результатов муниципальной программы должен содержать результаты, характеризующие целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

В разделе необходимо отразить основные сроки и этапы реализации муниципальной программы;

д) обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной программы.

Набор основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы должен быть необходимым и достаточным для достижения целей и решения задач подпрограммы с учетом реализации предусмотренных в рамках подпрограммы мер муниципального и правового регулирования.

При формировании набора основных мероприятий и ведомственных целевых программ в рамках подпрограммы муниципальной программы учитывается возможность выделения контрольных событий подпрограммы муниципальной программы в ходе их реализации, позволяющих оценить промежуточные или окончательные результаты выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ в течение года.

Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности. Наименования основных мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограммы.

В рамках одного основного мероприятия могут объединяться различные по характеру мероприятия (в том числе мероприятия по осуществлению инвестиций, закупке товаров, работ, услуг, оказанию муниципальных услуг (выполнению работ), разработке мер нормативно-правового регулирования, научному обеспечению мероприятий, способствующих улучшению условий ведения бизнеса в сфере реализации государственной программы и другие). Основное мероприятие должно быть направлено на решение конкретной задачи подпрограммы. На решение одной задачи может быть направлено несколько основных мероприятий. Не допускается формирование основных мероприятий, реализация которых направлена на достижение более чем одной цели подпрограммы муниципальной программы (за исключением основных мероприятий, направленных на нормативно-правовое и научно-методическое (аналитическое) обеспечение реализации подпрограммы).

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы формируется по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку;

е) финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

В данном разделе приводятся сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы по форме согласно приложению N 4 к настоящему Порядку;

ж) анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками.

Раздел должен предусматривать:

- идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

- качественную и количественную оценку факторов рисков. При наличии обоснования невозможности указания количественной оценки факторов риска, последняя не приводится;

- обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы;

з) характеристика подпрограмм муниципальной программы. Подпрограмма является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

Подпрограмма имеет следующую структуру:

- паспорт подпрограммы муниципальной программы по форме согласно приложению N 5 к настоящему Порядку;

- текстовую часть подпрограммы по следующим разделам:

- характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и прогноз ее развития, а также обоснование включения в муниципальную программу;

- приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи, целевые показатели, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также этапов реализации подпрограммы в случае их определения ответственным исполнителем. Сведения о целевых показателях указываются по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;

- характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы;

- информация об участии в реализации подпрограммы органов местного самоуправления муниципальных образований Балаковского муниципального района, государственных и муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов Российской Федерации;

- обоснование объема финансового обеспечения, необходимого для реализации подпрограммы;

- анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

# V. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ

28. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет средств бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области.

Средства федерального бюджета, областного бюджета, районного бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников указываются в муниципальной программе в прогнозном объеме.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы указывается в тысячах рублей с точностью до первого знака после запятой.

29. Объем средств бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальной программы должен соответствовать бюджетным ассигнованиям Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области утвержденным решением сельского Совета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области о бюджете Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на соответствующий финансовый год и на плановый период (при наличии).

Темпы роста объемов средств бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальной программы на срок, выходящий за рамки периода, установленного решением Совета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области о бюджете муниципального образования Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на соответствующий финансовый год и на плановый период (при наличии), не должны превышать темпов экономического развития Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в целом, за исключением отдельно принимаемых администраций Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области решений.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области о бюджете Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на соответствующий финансовый год и на плановый период (при наличии), не позднее двух месяцев со дня вступления их в силу.

30. Финансовое обеспечение ведомственных целевых программ осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию соответствующих муниципальных программ.

# VI. Управление муниципальной программой и мониторинг ее реализации

31. Реализация муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом-графиком реализации муниципальной программы (далее - план реализации) по форме согласно приложению N 6 к настоящему Порядку.

32. Ответственный исполнитель ежегодно, не позднее 15 рабочих дней со дня утверждения решения Совета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области о бюджете Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на очередной финансовый год и на плановый период (при наличии), утверждает согласованный с администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области план реализации муниципальной программы, и размещает его на официальном сайте администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в сети Интернет.

33. В случае внесения изменений в план реализации, ответственный исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня внесения соответствующего изменения размещает уточненный план реализации на официальном сайте администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в сети Интернет.

Измененный план реализации должен соответствовать параметрам, установленным в муниципальной программе, и решению Совета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на текущий финансовый год и на плановый период (при наличии).

34. В плане реализации на соответствующий финансовый год и на плановый период (при наличии) отражаются:

- контрольные события подпрограммы муниципальной программы, оказывающие существенное влияние на сроки и результаты реализации муниципальной программы, с указанием их сроков и ожидаемых результатов, позволяющих определить наступление контрольного события подпрограммы муниципальной программы;

- фамилии и должности должностных лиц ответственного исполнителя, и (или) участника реализации муниципальной программы, ответственных за контрольные события программы;

- данные об объемах финансового обеспечения на реализацию основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограммы муниципальной программы.

35. Текущее управление ведомственной целевой программой, включенной в подпрограмму муниципальной программы, осуществляется в соответствии с положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области.

36. Ответственный исполнитель администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области осуществляет мониторинг реализации муниципальных программ.

37. Мониторинг реализации муниципальной программы, осуществляемый ответственным исполнителем администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.

38. В целях обеспечения осуществления мониторинга реализации муниципальной программы, ответственный исполнитель представляет в  экономический отдел администрации Самойловского муниципального района на бумажном носителе и в электронном виде:

- ежеквартальный отчет о ходе реализации муниципальных программ не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по формам согласно приложениям N 7-11 к настоящему Порядку;

- годовой отчет о реализации муниципальной программы (отдельно по каждой программе) (далее - годовой отчет) по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным годом, предоставляется не позднее 20 января следующего за отчетным годом по формам согласно приложениям N 7-11 к настоящему Порядку.

Экономический отдел администрации Самойловского муниципального района имеет право запрашивать дополнительную иную информацию в рамках осуществления мониторинга реализации муниципальной программы.

39. Годовой отчет подготавливается ответственным исполнителем муниципальной программы, согласовывается руководителем исполнительного органа администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области и в установленные пунктом 38 настоящего Порядка сроки представляется в экономический отдел администрации Самойловского муниципального района.

В случае завершения муниципальной программы в отчетном году, по истечении срока ее реализации ответственным исполнителем готовится отчет по итогам реализации муниципальной программы за весь период ее реализации (далее - итоговый отчет).

40. Годовой отчет имеет следующую структуру:

- конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный год, в том числе результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году;

- результаты реализации подпрограмм муниципальной программы в разрезе ведомственных целевых программ и основных мероприятий;

- сведения о расходах на реализацию муниципальной программы, произведенных в отчетном году за счет соответствующих источников финансового обеспечения;

- информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу;

- предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Ответственный исполнитель вправе включить в годовой отчет иную информацию, характеризующую итоги реализации муниципальной программы за отчетный период.

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на реализацию муниципальной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

41. Структура итогового отчета соответствует требованиям к структуре годового отчета, установленным частями первой, второй пункта 40 настоящего Порядка, с учетом того, что отчетным периодом является весь период реализации муниципальной программы.

42. Годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в сети Интернет.

# VII. Порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы и ее критерии

43. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежеквартально и ежегодно ответственным исполнителем в соответствии с критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленными в приложении N 11 к настоящему Порядку.

44. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы отражаются в ежеквартальных и годовых отчетах, представляемых в экономический отдел администрации Самойловского муниципального района в срок, установленный пунктом 38 настоящего Порядка.

45. На основании представленных ответственными исполнителями годовых отчетов, с учетом критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы, установленных в приложении N 11 к настоящему Порядку, ежегодно до 15 апреля следующего за отчетным годом, экономическим отделом администрации Самойловского  муниципального района разрабатывается и представляется на рассмотрение Совету Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области,  сводный годовой доклад об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ.

46. Сводный годовой доклад об итогах реализации муниципальных программ и оценке эффективности муниципальных программ подлежит размещению на официальном сайте администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в сети Интернет.

47. По результатам оценки эффективности муниципальных программ администрацией Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.

# VIII. Полномочия ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы

48. Ответственный исполнитель:

а) обеспечивает координацию деятельности участников муниципальной программы;

б) обеспечивает разработку и согласование муниципальной программы в соответствии с требованиями настоящего Порядка;

в) представляет в экономический отдел администрации Самойловского муниципального района для проведения мониторинга реализации муниципальной программы отчеты по формам, установленным настоящим Порядком;

г) запрашивает у участников муниципальной программы информацию для подготовки отчетов, установленных настоящим Порядком, представляемых в экономический отдел администрации Самойловского муниципального района;

д) проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

е) запрашивает у участников информацию для проведения оценки эффективности муниципальной программы, подготовки отчетов, установленных настоящим Порядком;

ж) осуществляет разработку проектов нормативных правовых актов по внесению изменений в ранее утвержденную муниципальную программу.

49. Участник муниципальной программы:

а) осуществляет реализацию одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ), включенных в муниципальную программу, в рамках своей компетенции;

б) представляет ответственному исполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий, в реализации которых предполагается его участие;

в) представляет ответственному исполнителю по соответствующим запросам информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов, предусмотренных настоящим Порядком;

г) представляет ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

Глава Песчанского

муниципального образования  					С.И.Кириченко

Приложение № 1

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ на территории

Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

Паспорт

муниципальной программы

_____________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| 1. Наименование муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель муниципальной программы |  |
| 3. Соисполнители муниципальной программы |  |
| 4. Участники муниципальной программы |  |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы |  |
| 6. Программно-целевые инструменты муниципальной программы* |  |
| 7. Цели муниципальной программы |  |
| 8. Задачи муниципальной программы |  |
| 9. Целевые показатели муниципальной программы |  |
| 10. Этапы и сроки реализации муниципальной программы |  |
| 11. Объемы финансового обеспечения муниципальной программы |  |
| 12. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |  |

Примечание:

* программно-целевые инструменты включают утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации муниципальной программы. При отсутствии программно-целевых инструментов в данной позиции указывается "отсутствуют".

Приложение N 2

к Положению о порядке принятия решений о

разработке муниципальных программ на

территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации,проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ на территории

Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

Сведения

о целевых показателях муниципальной программы

_______________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей* |  |  |  |  | год завершения действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год (базовый)** | текущий год (оценка)*** | первый год реализации программы | второй год реализации программы | ... |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

* значение показателя указывается на каждый год реализации программы.

** Заполняются только в случае наличия показателей ранее реализуемых аналогичных мероприятий, при этом под отчетным годом понимается год, предшествующий году, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы.

*** Под текущим годом понимается год, в котором осуществляется разработка проекта муниципальной программы.

Приложение №3

к Положению о порядке принятия решений о

разработке муниципальных программ на

территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ на территории

Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

Перечень

ведомственных целевых программ и основных мероприятий

муниципальной программы

_____________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Номер и наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия нереализации ведомственной целевой программы и основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 2 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 2 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к Положению о порядке принятия решений о

разработке муниципальных программ на

территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации,

проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ на территории

Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

Сведения

об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы

_________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Наименование | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего) | в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | первый год | второй год и последующий | ... |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет*(1) |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет*(2) |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно)*(3) |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно)*(4) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно)*(5) |  |  |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| ВЦП 1 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 | Итого по всем исполнителям*(6) | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 | Итого по всем исполнителям*(6) | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |  |

_____________________________

*(6) в случае наличия двух и более исполнителей.

Приложение №5

к Положению о порядке принятия решений о

разработке муниципальных программ на

территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации,проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ на территории

Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

Паспорт

подпрограммы _________________________________________

(наименование подпрограммы)

муниципальной программы __________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| 1. Наименование подпрограммы |  |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель подпрограммы |  |
| 3. Соисполнители подпрограммы |  |
| 4. Цели подпрограммы |  |
| 5. Задачи подпрограммы |  |
| 6. Целевые показатели подпрограммы |  |
| 7. Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| 8. Объем и источники финансового обеспечения подпрограммы (по годам) |  |
| 9. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

Приложение №6

к Положению о порядке принятия решений о

разработке муниципальных программ на

территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализациимуниципальных программ на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

План-график

реализации муниципальной программы

___________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

на __________________ (финансовый год) и на плановый период

_____________ и ____________ годов

| N п/п | Наименование | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | на ______ (финансовый год) | на плановый период ______ года | на плановый период ______ года |
|  | Муниципальная программа |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
| 1.1. | ВЦП 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
| 1.1.1 | Контрольное событие 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  | _.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
| 1.2.1 | Контрольное событие 1 |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
| 1.2.2 | Контрольное событие 2 |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местные бюджеты (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  | _.. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | ВЦП 2 |  |  |  |  | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | районный бюджет |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники (прогнозно) |  |  |  |
|  | ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Соисполнитель 1   _______________________________________   _____________

(наименование)                  (подпись)

"_____" "_____________" 20___ г.

Соисполнитель 2   _______________________________________   _____________

(наименование)                  (подпись)

"_____" "_____________" 20___ г.

Участник 1        _______________________________________   _____________

(наименование)                  (подпись)

"_____" "_____________" 20___ г.

Приложение №7

к Положению о порядке принятия решений о

разработке муниципальных программ на

территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

___________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за период __________________________ 20_____ года

| N п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному* |  | установленные на ________ год |  | фактически достигнутые за отчетный период _______ года |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственная целевая программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Показатель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________

* Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение №8

к Положению о порядке принятия решений о

разработке муниципальных программ на

территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика

реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: ___________________________________

отчетный период _________________________ 20___ года

(месяц)

Ответственный исполнитель: ______________________________________________

| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Срок реализации (дата) | Ожидаемый результат | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, за счет всех источников |  | областной бюджет |  | федеральный бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| Всего по муниципальной программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольное событие программы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольное событие программы 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие программы 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Контрольное событие программы 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Контрольное событие программы 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ВЦП 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Контрольное событие программы 5.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Контрольное событие программы 5.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Контрольное событие программы 5.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Контрольное событие программы 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Контрольное событие программы 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Контрольное событие программы 1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Контрольное событие программы 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Контрольное событие программы 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Контрольное событие программы 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава

Муниципального образования                    ___________________

(подпись)

Руководитель централизованной бухгалтерии __________________

(подпись)

Ответственный исполнитель __________________  ___________________________

(подпись)           (контактный телефон)

Приложение №9

к Положению о порядке принятия решений о

разработке муниципальных программ на

территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

Сведения

о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы

______________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ВЦП 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВЦП 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ВЦП 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Мероприятие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

_____________________________

* При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет"

Приложение №10

к Положению о порядке принятия решений о

разработке муниципальных программ на

территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации,проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ на территории

Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

Сведения о

расходах на реализацию муниципальной программы

_________________________________________________,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за ____________________ года за счет

(отчетный период)

соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финансового обеспечения* | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |  | всего |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Исполнитель 2 | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| ВЦП 1 |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Итого по всем исполнителям** | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Исполнитель 2 ... | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Итого по всем исполнителям** | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
|  | Исполнитель 2 ... | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |
| Подпрограмма 2 |  | всего |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |

Согласовано:

Глава муниципального образования                    ___________________

(подпись)

Руководитель централизованной бухгалтерии  _________________

(подпись)

Ответственный исполнитель __________________  ___________________________

(подпись)           (контактный телефон)

_____________________________

* в соответствии с муниципальной программой;

** в случае наличия двух и более исполнителей

Приложение №11

к Положению о порядке принятия решений о

разработке муниципальных программ на

территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации,проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ на территории

Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

# Положение

об оценке эффективности реализации муниципальной программы Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района

Саратовской области

1. Оценка эффективности муниципальных программ (далее - оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий и ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальных программ. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.

2. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.

3. Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный период и осуществляется по следующей формуле:

, где

- усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный период по всем целевым показателям (в баллах);

- общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;

- степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный период (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении  >= 100%;

8 баллов при значении 90% <=  < 100%;

7 баллов при значении 70% <=  < 90%;

5 баллов при значении 50% <=  < 70%;

0 баллов при значении  < 50%.

Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится:

а) в отношении показателей, большее значение которых соответствует большей эффективности, по формуле:

, где

- фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный период;

- значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год;

б) в отношении показателей, большее значение которых соответствует меньшей эффективности, по формуле:

.

4. Полнота использования бюджетных ассигнований бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем В (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении C >= 100%;

8 баллов при значении 90% <= C < 100%;

5 баллов при значении 70% <= C < 90%;

3 балла при значении 50% <= C < 70%;

0 баллов при значении C < 50%,

при этом значения степени соответствия кассовых расходов бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренным на эти цели, С (в %) рассчитываются по следующей формуле:

, где

- кассовое исполнение за счет средств бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за отчетный период (тыс. рублей);

- бюджетные ассигнования бюджета Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

5. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (мероприятий ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы) за отчетный период и выражается показателем М (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении H >= 100%;

8 баллов при значении 90% <= H < 100%;

5 баллов при значении 70% <= H < 90%;

3 балла при значении 50% <= H < 70%;

0 баллов при значении H < 50%,

при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный период Н (в %) рассчитываются по следующей формуле:

, где

- количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный период (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

- количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (мероприятия ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

6. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель Е (в баллах) по последующей формуле:

.

7. В зависимости от значения Е может быть сделан один из следующих выводов:

если значение показателя Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя Е составляет от 10 до 20 баллов (включительно), то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы);

если значение показателя Е составляет менее 10 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается низкой (неудовлетворительное исполнение муниципальной программы).