Администрация

Песчанского муниципального образования

Самойловского муниципального района Саратовской области

Постановление

от 24.10.2011 г.   №  30

«Об утверждении сетевого графика

подготовки и утверждения правил

землепользования и застройки

Песчанского муниципального

образования»

В соответствии с изменениями, внесёнными в ст. 18 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом от 20 марта 2011 года № 41 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской федерации в части вопросов территориального планирования», руководствуясь письмом и.о. главы  администрации Самойловского муниципального района Саратовской области первого заместителя главы  администрации Самойловского муниципального района Саратовской области, администрация Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить сетевой график подготовки и утверждения правил землепользования и застройки Песчанского муниципального образования, согласно приложения № 1, к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление обнародовать  в специальных местах;

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального обнародования;

4. Контроль, за исполнением настоящего постановления , оставляю за собой.

Глава Песчанского

муниципального образования					С.И.Коряков

Приложение № 1к постановлению администрации

Песчанского муниципального образования

Самойловского  муниципального района

Саратовской области

от 24.10.2011г.  №  30

Сетевой график подготовки и утверждения правил землепользования и застройки Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области»

| № п/п | Наименования мероприятия | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение технического задания на подготовку проекта правил землепользования и застройки Песчанского муниципального образования | до 01.04.2012 г. |
| 2. | Заключение муниципального контракта на подготовку проекта правил землепользования и застройки Песчанского муниципального образования | до 01.07.2012 г. |
| 3. | Подготовка и размещение в Федеральной и государственной информационной системе территориального планирования проекта правил землепользования и застройки Песчанского муниципального образования | до 01.10.2012 г. |
| 4. | Утверждение правил землепользования и застройки Песчанского муниципального образования | до 31.12.2012 г. |