Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за 2021 год

# Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ подготовлен в соответствии с  Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области, утвержденным постановлением администрации Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области от 04.07.2016 г. № 57, (далее - Порядок).

Муниципальная программа «Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» (далее - программа) срок действия 2021 год. Общий объем запланированных средств в 2021 году на реализацию программы составил 668600,16 рублей, в том числе средства бюджета Песчанского муниципального образования 668600 рублей 16 коп., профинансированы мероприятия на сумму 569440 руб. 53 коп.  или 85 % от плана.

Задачей муниципальной программы является осуществление мероприятий улучшение социально-бытовых условий проживания населения, формирования благоприятного микроклимата территории поселения. Эффективность реализации муниципальной программы составляет -85%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

-Муниципальная программа - «Совершенствование местного самоуправления в администрации Песчанского  муниципального образования на 2021 -2023 годы». Срок действия 2021 год. Общий объем запланированных средств в 2021 году на реализацию программы составил 609381 руб.28 коп, в том числе средства бюджета Песчанского муниципального образования 609381 руб.28 коп, профинансированы мероприятия на сумму 443357 руб. 93 коп. или 73 % от плана.

Задачей муниципальной программы является создание условий для эффективного исполнения полномочий администрации Песчанского муниципального образования. Эффективность реализации муниципальной программы составляет -73%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

-муниципальная программа «Проведение инвентаризации земельных участков, кадастровых работ имущества и объектов недвижимого имущества Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021 год

Общий объем запланированных средств в 2021 году на реализацию программы составил 6100 руб.00 коп, в том числе средства бюджета Песчанского муниципального образования 6100 руб.00 коп, профинансированы мероприятия на сумму 6100 руб.00 коп. или 100 % от плана.

Задачей муниципальной программы является создание условий для эффективного исполнения- приватизации неоформленных объектов инфраструктуры Песчанского муниципального образования. Эффективность реализации муниципальной программы составляет -100%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

-муниципальная программа «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы»

Общий объем запланированных средств в 2021 году на реализацию программы составил 1536113 руб.00 коп, в том числе средства бюджета Песчанского муниципального образования 1536113 руб.00 коп, профинансированы мероприятия на сумму 1504734 руб. 42 коп. или 98 % от плана.

Задачей муниципальной программы является обеспечение сохранности в удовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, долговечности и надежности входящих в них конструкций и сооружений, повышение качественных характеристик автомобильных дорог;

-повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

-комфортное проживание и безопасное движение граждан на территории Песчанского муниципального образования. Эффективность реализации муниципальной программы составляет -98%, эффективность реализации муниципальной   программы – высокая.

Сведения

о достижении значений показателей

муниципальных программ Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области за период 2021 год

| N п/п |  | Показатель (наименование) | Единица измерения |  | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному* |  | установленные на 2021 год |  | фактически достигнутые за отчетный период 2021 года |  |  |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 муниципальная программа «Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» |  |  | баллы |  | 8 |  | 9 |  | 8 | - |
| 2 | Проведение инвентаризации земельных участков, кадастровых работ имущества и объектов недвижимого имущества Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021 год |  |  | баллы |  | 0 |  | 10 |  | 10 | - |
| 3 | Совершенствование местного самоуправления в администрации Песчанского муниципального образования на 2021 -2023 годы |  |  | баллы |  | 7 |  | 8 |  | 7 | - |
| 4 | Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» |  |  | баллы |  | 9 |  | 10 |  | 9 |  |

_____________________________

*

Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.

Сведения

для проведения мониторинга исполнения плана-графика

за период 2021 год

отчетный период 2021 год

| N п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Срок реализации (дата) | Ожидаемый результат | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, за счет всех источников |  | областной бюджет |  | федеральный бюджет |  | местные бюджеты |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| муниципальная программа «Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2021 | 2021 | 668,600 | 569,440 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 668,600 | 569,440 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение инвентаризации земельных участков, кадастровых работ имущества и объектов недвижимого имущества Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021 год |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2021 | 2021 | 6,100 | 6,100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,100 | 6,100 | 0,0 | 0,0 |
| Совершенствование местного самоуправления в администрации Песчанского муниципального образования на 2021 -2023 годы |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2021 | 2021 | 609,381 | 443,357 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 609,381 | 443,357 | 0,0 | 0,0 |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» |  | местный бюджет, глава муниципального образования | 2021 | 2021 | 1536,113 | 1504,734 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1536,113 | 1504,734 | 0,0 | 0,0 |

Сведения

о расходах на реализацию муниципальной программы за период 2021 год

соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финансового обеспечения* | Исполнено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» за период 2021 год |  | всего | 668,600 | 569,440 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 668,600 | 569,440 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего | 668,600 | 569,440 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 668,600 | 569,440 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Проведение инвентаризации земельных участков, кадастровых работ имущества и объектов недвижимого имущества Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021 год |  | всего | 6,100 | 6,100 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 6,100 | 6,100 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | всего | 6,100 | 6,100 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 6,100 | 6,100 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Муниципальная программа «Совершенствование местного самоуправления в администрации Песчанского муниципального образования на 2021 -2023 годы» за период 2021 г. |  | Всего | 609,381 | 443,357 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 609,381 | 443,357 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | Всего | 609,381 | 443,357 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 609,381 | 443,357 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
| Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области на 2021-2023 годы» |  | всего | 1536,113 | 1504,734 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 1536,113 | 1504,734 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 | Всего | 1536,113 | 1504,734 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | местные бюджеты | 1536,113 | 1504,734 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  |

Заключение: реализацию муниципальных программ за 2021 год Песчанского муниципального образования Самойловского муниципального района Саратовской области признать высокоэффективной.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы – продолжить выполнение программных мероприятий.